**TERMINOS DE REFERENCIA**

**Proyecto Insignia Inclusión en la Agricultura y los Territorios Rurales**

**Línea de base y Diagnostico del territorio de Yeguare y Diagnostico de Políticas Públicas y Marcos Institucionales para el Desarrollo Incluyente y Equitativo en Honduras.**

1.- **Antecedentes del Proyecto**.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura como organismo internacional que busca generar bienes públicos nacionales e internacionales, que se constituyan en respuestas innovadoras y sinergias que no solo aprovechen las capacidades humanas, tecnológicas, financieras y administrativas con las que cuenta, sino que también las complementen con las capacidades de los países, de sus socios estratégicos, del sector privado y las de los actores sociales en los territorios rurales.

Para incrementar la eficiencia y el potencial de sus acciones, el IICA ha adoptado un enfoque de “Gestión Basada en Resultados” es decir para que los esfuerzos institucionales contribuyan a generar cambios y en hacer realidad las aspiraciones de las autoridades de los Gobiernos y los actores sociales e institucionales de los territorios rurales.

Este nuevo enfoque organizará las acciones y recursos del Instituto en proyectos vinculándose de esa manera a resultados concretos por alcanzar. Entendiéndose por resultados los cambios medibles en la situación de un territorio o país que se logra mediante una intervención programada.

En este nuevo entorno institucional se diseñó el proyecto Insignia Inclusión con el objetivo de promover el diseño y gestión participativa de políticas públicas, la dinamización incluyente de economías territoriales y el empoderamiento de los actores sociales para la inclusión con equidad en la agricultura y los territorios rurales, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad de la agricultura familiar.

Con el proyecto se busca validar enfoques y metodologías que permitan la reducción de las inequidades sociales, la pobreza y el deterioro de los recursos naturales en los territorios rurales.

La particularidad de este Proyecto Insignia está en el énfasis en la inclusión, en particular de los segmentos que tradicionalmente han sido excluidos de los beneficios de los procesos de desarrollo de la agricultura y de las economías rurales, tal es el caso de los jóvenes, las mujeres y la mayoría de productores de agricultura familiar. Así, los segmentos rurales que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad se configuran como el sujeto prioritario de las acciones previstas en este proyecto, tomándolos en cuenta a partir de su protagonismo social y del fortalecimiento de los procesos organizativos, desde el plano comunitario. La inclusión se presenta en distintos grados y dimensiones entrelazadas: territorial, económica, social, cultural y política; en tal sentido el punto fundamental es la interdependencia de las diversas dimensiones, no se puede hablar de inclusión económica y social sin inclusión política y así sucesivamente. De tal forma la inclusión no es un punto de llegada sino más bien un proceso dinámico y permanente. La inclusión debe ser una responsabilidad del Estado a través de las políticas públicas, como parte de su estrategia de gobierno. Estas políticas deberían estar orientadas a: la reducción de las desigualdades e inequidades; la garantía de los derechos y del acceso a bienes y servicios públicos; la consolidación de la justicia social y el fortalecimiento de la democracia ciudadana y participativa. Por tal razón la justificación de esta consultoría radica en el hecho que la reducción de las inequidades sociales y la pobreza rural sigue siendo un punto central en la agenda pública del Estado de Honduras y representa un importante espacio de intervención para el IICA, que puede brindar productos y servicios de cooperación técnica de calidad y adecuados a la realidad nacional.

**Objetivos de la consultoría:**

1. Elaboración del diagnóstico de las políticas públicas y marcos institucionales para el desarrollo incluyente y equitativo en Honduras.
2. Elaboración de la línea de base para el proyecto Insignia Inclusión en el territorio del Yeguare
3. Actualizar y completar el diagnóstico multidimensional del Territorio del Yeguare

**Resultados o Productos Esperados**.

R1.- Documento de 20 páginas aproximadamente que presente el contexto político institucional de la promoción de la inclusión y equidad en Honduras, las características de los procesos de exclusión en las áreas rurales, la caracterización del marco institucional y las políticas públicas de inclusión y equidad en Honduras y una sección con los resultados, avances e impactos en la ejecución de las políticas existentes y las limitaciones institucionales para su aplicación y algunas conclusiones de las oportunidades para el IICA en el marco del proyecto insignia para brindar servicios de cooperación técnica para la inclusión y equidad en los territorios rurales.

R2-Documento que incluye un conjunto de variables e indicadores cualitativos y cuantitativos que serán utilizados para conocer la situación actual referente a los problemas que el proyecto pretende intervenir.

R3- Documento que recoge la información secundaria producto de la investigación de gabinete que incluye información cuantitativa y datos demográficos oficiales y mapas representativos de los temas del territorio. El documento se completará con un taller participativo y con entrevistas a profundidad con informantes claves. Algunos elementos que deben incluirse en el diagnostico son: **la historia** del territorio para entender su situación actual especialmente en términos de exclusión; **la base natural,** que permite entender el estado de los recursos naturales; **la base productiva**, donde se describe situación de los principales sistemas de producción agrícola y no agrícola del territorio; **la base social**, donde se hace un análisis de indicadores demográficos como pobreza, nivel de marginación, IDH, así como presencia de infraestructura como acceso al agua, energía eléctrica, comunicaciones y transportes. En suma todos aquellos que describan la situación de exclusión social y económica de los actores del territorio; **el capital social y gobernanza**, que describe la presencia o ausencia de instituciones y organizaciones de base, así como el nivel de organización y asociación, las redes de aliados, la capacidad de autogestión. **Tendencias o dinámicas del territorio,** que permiten identificar las dinámicas másimportantes que actualmente ocurren en el territorio en las diversas dimensiones del desarrollo por ejemplo, degradación ambiental y de los recursos naturales, disponibilidad de crédito, acceso a mercados, y las interrelaciones de las diversas dimensiones en el territorio.

**Actividades a realizar:**

1. Identificación, síntesis y análisis del marco legal con las principales políticas y leyes para la inclusión de Honduras y revisión y análisis del marco institucional para su implementación
2. Elaboración de instrumento de consulta que se aplicará a funcionarios, líderes nacionales y territoriales y otros informantes claves para recolectar información necesaria para elaboración de los documentos.
3. Visitas a las Secretarias de Estado responsables de los temas de inclusión en el país para conocer el marco normativo y las acciones y resultados alcanzados a la fecha.
4. Visitas a las alcaldías municipales que integran la Mancomunidad del Yeguare y otras instituciones públicas y privadas que operan en el territorio y organizaciones de productores para recopilar la información secundaria pertinente para la actualización del diagnóstico.
5. Elaboración y aplicación de instrumento que permita medir el grado de aplicación e impacto de las medidas de política de inclusión en el territorio de Yeguare.
6. Realización de taller para el levantamiento de información primaria para el diagnóstico rural rápido y entrevistas a profundidad a informantes claves que permitan una actualización de la información existente en fuentes secundarias.
7. Realización de taller para presentación y validación del diagnóstico y línea de base del territorio con miembros del Grupo de Accion Territorial.
8. Presentación del diagnóstico de inclusión en Honduras a los miembros de la Comisión Nacional de la ECADERT y funcionarios del IICA.

**Presentación de Informes de los productos esperados**

1.-Presentacion de un plan de trabajo que incluya metodología, cronograma de actividades en el que se identifican los periodos de alcance de los productos de la consultoría, además de los instrumentos de consulta.

2.- Presentar los diversos informes de avance en los productos conforme plan de trabajo aprobado. (Digital en Word en un CD)

3.- Presentación de resultados en talleres a las diversas audiencias (Grupo de Acción Territorial GAT del territorio del Yeguare, Comisión Nacional de la ECADERT, y funcionarios del IICA) para su discusión y aprobación final.

4.-Presentar informe final de los tres documentos (Digital en Word en un CD)

**PERFIL DEL CONSULTOR:**

1.- Profesional de las ciencias sociales, económicas, agrícolas, forestales o carrera afín

2.- Mínimo 5 años de experiencia en investigaciones de campo: líneas base, diagnósticos comunitarios y análisis de políticas.

3.-Experiencia en elaboración y redacción de documentos técnicos

4.- Mínimo 5 años de experiencia en trabajos con equipo multidisciplinario y con aptitudes de comunicación y metodologías didácticas.

5..-Conocimiento del sistema Office: (word, excel, power point).

6. Conocimiento y experiencia en trabajos de investigación en temas de inclusión, pobreza o desarrollo rural.

**Sede del Consultor**:

Tegucigalpa como sede principal, con facilidad de desplazamiento por el territorio del Yeguare, centros de información y /o instituciones.

**Duración de la consultoría**

75 días calendario a partir de la firma del contrato.

**Mecanismo de Selección de Consultor**

El Representante del IICA y el técnico en Desarrollo Rural del IICA tendrán la responsabilidad de evaluar los candidatos y seleccionar el consultor.

**Mecanismo de Coordinación**

El consultor será apoyado por el especialista en Desarrollo Rural del IICA y los documentos elaborados serán revisados y dictaminados por el coordinador del proyecto insigne de inclusión del IICA. Tendrán un máximo de 8 días calendario, para efectuar comentarios y observaciones al plan de trabajo o informes de avance presentados por el consultor, pasado este tiempo, el o los documentos se darán por aceptados, a fin de evitar desfases en el tiempo fijado para la consultoría. La oficina del IICA en Honduras proveerá algunos instrumentos metodológicos para el levantamiento y ordenamiento de la información y los contactos necesarios con los actores institucionales y sociales claves del territorio para el levantamiento y validación de la información.

La documentación puede ser enviada con atención a: **Proyecto Insignia Inclusión en la Agricultura y los Territorios Rurales Línea de base y Diagnostico del territorio de Yeguare y Diagnostico de Políticas Públicas y Marcos Institucionales para el Desarrollo Incluyente y Equitativo en Honduras** al correo electrónico: [**licitacionhn@iica.int**](licitacionhn@iica.int%20) ó a las Oficinas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Col. Lomas del Guijarro, calzada llama del Bosque casa No. 530, frente a Alianza Francesa

La fecha máxima para recibir Currículo Vitae, es el día viernes 07 de agosto del 2015 a las 4:00 p.m.